## Historias
Status | Feature | Sub feature | Nome | Descrição | Pessoa | Tipo | Pontos
| Modulo Ingestao | Deploy Prod | Subir os scripts de bancos de dados para prod | - | Mazza | Historia | 1
| Modulo Ingestao | Deploy Prod | Subir o contrato API WEB para prod | - | Mazza | Historia | 1
| Modulo Ingestao | Deploy Prod | Subir lambda joogle proxy para prod | - | Mazza | Historia | 1
| Modulo Ingestao | Deploy Prod | Subir lambda ingestao opensearch prod | - | Egito | Historia | 1
| Modulo Ingestao | Deploy Prod | Subir lambda diff metadados prod | - | Sato | Historia | 1
| Modulo Ingestao | Deploy Prod | Subir repo infra | - | Sato | Historia | 1
| Modulo Ingestao | Observability | Adicionar logs no lambda ingestao opensearch e fazer painel no grafana/datadog | Setar periodo de retenção de logs para 6 meses. Pontos importantes: * Tipo de envio em questão * Cliente/Identificação de envio * Quantidade de erros/sucessos entrada * Quantidade de erros/sucessos saida | Egito | Tarefa | 3
| Modulo Ingestao | Observability | Adicionar logs em APIs de modulo de ingestão e incluir em painel (avaliar onde é necessario) | Avaliar se é necessario | Mazza | Tarefa | 2
| Modulo Ingestao | Observability | Adicionar logs em lambda de atualização de metadados e incluir em painel | Setar periodo de retenção de logs para 6 meses. Pontos importantes: * Indice sendo atualizado * Cliente que realizou o envio * Quantidade de sucesso/erro | Sato | Tarefa | 3
| Modulo Ingestao | Observability | Adicionar logs em lambda de diff de metadados e incluir em painel | Setar periodo de retenção de logs para 6 meses. Pontos importantes: * Indice sendo atualizado * Cliente que realizou o envio * Sucesso geral da execução * Quantidade de diffs encontrados * Quantidade de diffs enviados com sucesso | Sato | Tarefa | 2
| Modulo Ingestao | Entrada de clientes | Fazer cadastro de cliente de IuLaw em modulo de ingestao | Colocar no modulo de ingestão em dev, com os metadados considerados e tudo mais. | Federico | Tarefa | 1
| Modulo Ingestao | Entrada de clientes | Desenvolver envio de metadados em de para modulo de ingestão | Pegar os eventos de criação de documentos e disparar lambda que chamara url-preassinada pra cada doc. | Leo lucio | Tarefa | 3
| Modulo Ingestao | Entrada de clientes | Fazer captura de metadados de forma sistemica para incluir no envio | Para cada documento capturado sera necessario dar um join dos metadados em questão e mandar junto da url pre assinada, fazer isso via automação. | Leo lucio | Tarefa | 5
| Modulo Ingestao | Entrada de clientes | Fazer onboarding de pessoas do Kido | Explicar o que é o modulo de ingestão, onde habita, etc | Federico | Tarefa | 2
| Modulo Ingestao | Entrada de clientes | Começar desenvolvimento de peça de captura de documentos e metadados |  | Pessoa Kido | Tarefa | 5
| Modulo Ingestao | Entrada de clientes | Cadastrar cliente em dev de cliente kido |  | Federico | Tarefa | 1
| Modulo Ingestao | Entrada de clientes | Enviar documentos via url pre assinada. |  | Pessoa Kido | Tarefa | 3
| Modulo Ingestao | Documentação | Revisar e melhorar documentacão tecnica | Vamos pegar a documentação tecnica e passar pra alguem da squad que não manje nada, pegar feedback e ajustar | Egito | Tarefa | 1
| Modulo Ingestao | Documentação | Criar documentação não tecnica | Criar sharepoint para guiar pessoas entrando na ferramenta, o que são os metadados, os modulos, etc | Federico | Tarefa | 2
| Modulo Ingestao | Documentação | Validar que desenho de arquitetura esta consistente/atualizado com o que foi desenvolvido | Ver se o que foi feito ate agora bate com o desenho e atualizar o desenho em caso de necessidade | Mazza | Tarefa | 2
| JEDI | Migração SQL | Remover codigo obsoleto, tanto do gateway quanto do jedi proxy e subir em prod | - | Egito | Historia | 1
| JEDI | Neo JEDI | Criar esquema de banco de dados para contemplar cadastro de clientes consumidores do JEDI neo | O cadastro para o consumo da rota neo JEDI tem que incluir quais chaves de cruzamento são permitidas. | Federico | Tarefa | 3
| JEDI | Neo JEDI | Criar APIs necessarias para interagir com banco de dados | - | Federico | Tarefa | 3
| JEDI | Neo JEDI | Ajustar rota neo JEDI para levar em consideração nova API | Temos que puxar quais as chaves de cruzamento permitidas, quais os metadados que o cliente tem acesso e a qual dominio de ingestão o cliente esta vinculado para poder filtrar corretamente os dados. | Federico | Tarefa | 1
| JEDI | Neo JEDI | Ajustes no kafka e demais lambdas intermediarios, para enviar payloads novos de retorno com API de neo JEDI | Vamos mudar o retorno do JEDI para a nova rota, verificar como fazer isso no kafka, se podemos versionar o contrato do kafka ou se temos que fazer um novo, e fazer o que precisar ser feito | Federico | Tarefa | 5
| JEDI | Observability | Revisar observability de democratização do JEDI | O painel do grafana não parece estar funcionando corretamente, validar e arrumar caso necessario | Sato | Tarefa | 1
| JEDI | Observability | Ajustar queries no Obsevability | Ajustar queries para ver se conseguimos fazer um group by por pasta/protocolo e assim ter melhor visibilidade nos logs, ver caso do cadastro | Sato | Tarefa | 2
| RAG ondemand | Desenvolvimento | Criar lambda de encerramento Ondemand | Esse lambda ira pegar as notificações do SNS de encerramento do opensearch e ira atualizar o banco de dados do ondemand, verificando e marcando caso esteja finalizada a requisição. | Egito | Tarefa | 5
| RAG ondemand | Desenvolvimento | Criar lambda modulo Rag | Lambda que faz o RAG. | Federico | Tarefa | 3
| RAG ondemand | Desenvolvimento | Criar rota para consumo de modulo de RAG | POST Rota que chama o lambda que faz o RAG | Federico | Tarefa | 1
| Joogle Search | Validação | Fazer teste em prod se search esta funcionando corretamente | Aqui vamos avaliar se o KNN exato traz resultados melhores do que o KNN aproximado (pegar exemplos com o ale) | Federico | Tarefa | 1

## Cumulativo
Pessoa | N Historias | Pontos
Mazza | 5 | 7
Egito | 5 | 11
Sato | 6 | 10
Federico | 11 | 23
Leo lucio | 2 | 8
Pessoa Kido | 2 | 8